## Blatt1
Entwicklungsplan | [8 empty] | 2022-10-28 09:24
Schuljahr | 2013/14 | [11 empty] | 2014/15 | [11 empty] | 2015/16 | [11 empty] | 2016/17 | [11 empty] | 2017/18 | [11 empty] | 2018/19 | [11 empty] | 2019/20
Monate | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | kompakt Evaluation ? | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Schülerinnen und Schüler | bar: 7 to 2019/20 7
Mia | 1. Sek | [11 empty] | 2. Sek | [11 empty] | 3. Sek ohne Typenwahl
Luca | 5. Prim | [11 empty] | 1. Sek | [11 empty] | 2. Sek | [11 empty] | 3. Sek ohne Typenwahl, Check S2 | [11 empty] | 4. Sek Check S3, Projektarbeit, Abschlusszertifikat | bar: 7
Elena | 4. Prim | [11 empty] | 5. Prim | [11 empty] | 6. Prim | [11 empty] | 1. Sek, --> VO Laufbahn Sek I | [11 empty] | 2. Sek | [10 empty] | 2018/19 8: 3. Sek
[37 empty] | 1. Sek, --> neue Lehrmittel Franz und Englisch | [11 empty] | 2. Sek | [10 empty] | 2018/19 8: 3. Sek
[37 empty] | 1. Sek, --> neue Stundentafel | [11 empty] | 2. Sek | [10 empty] | 2018/19 8: 3. Sek
[61 empty] | 1. Sek --> LP 21 | [11 empty] | 2. Sek --> LP 21 | [11 empty] | 3. Sek --> LP 21
pädagogische Kooperation | bar: 7 to 2019/20 7
WB Kooperative Lernformen | [9 empty] | 2.5. | 19.6. |  | 14. 8 |  |  |  |  | UB SL
[14 empty] | Teambildungsprozess 3 Jahrgangsteams | [10 empty] | Start Jahrgangsteam mit Jahrgangsleitungen | bar: 7 to 2019/20 7
Start Fachteam mit Fachteamleitungen | bar: 7 to 2019/20 7
WB: Leitung pädagogischer Kooperation im Team 18 LP
[30 empty] | Vorbereitungen | [6 empty] | Projektarbeit/Abschlusszertifikat JGTrot | bar: 7 to 2019/20 7
[27 empty] | Vorbereitungen | [9 empty] | VO Laufbahn JGTgelb | bar: 7 to 2019/20 7
AG Stundenplan

## 21-22
Entwicklungsplan Sek Aesch | [96 empty] | Entwicklungsplan Sek Aesch
--> Zukunft Volksschule, SoS-L, PICTS, BO, WPF, MI,
Schuljahr | 2013/14 | [11 empty] | 2014/15 | [11 empty] | 2015/16 | [11 empty] | 2016/17 | [11 empty] | 2017/18 | [11 empty] | 2018/19 | [11 empty] | 2019/20 | [11 empty] | 2020/21 | [11 empty] | 2021/22 | [11 empty] | 2022/23 | [11 empty] | 2023/24 | [11 empty] | 2024/25 | [11 empty] | 205/26
Monate | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
JGT blau | 1. Sek | [11 empty] | 2. Sek | [11 empty] | 3. Sek ohne Typenwahl | [11 empty] | 4. Sek | [11 empty] | 1. Sek --> VO Laufbahn Sek I, --> F/E Didaktik der Mehrsprachigkeit, --> Übergangsstundentafel | [11 empty] | 2. Sek --> Check S2 --> A la carte | [11 empty] | 3. Sek --> Check S3, --> Projektarbeit/Abschlusszertifikat | [11 empty] | 1. Sek --> neue Stundentafel, --> Lehrplan BL --> One to One iPad --> neue INSO-Klasse | [11 empty] | 2. Sek --> MAGuP | [11 empty] | 3. Sek --> Jahrespromotion, WPF Abwahl | [11 empty] | 1. Sek--> Fach MI neu | [11 empty] | 2. Sek --> Fach MI neu | [11 empty] | 3. Sek --> WPF Abwahl
JGT rot | 5. Prim | [11 empty] | 1. Sek | [11 empty] | 2. Sek | [11 empty] | 3. Sek ohne Typenwahl, Check S2 | [11 empty] | 4. Sek Check S3, --> Projektarbeit, Abschlusszertifikat | [11 empty] | 1. Sek --> VO Laufbahn Sek I, --> F/E Didaktik der Mehrsprachigkeit, --> neue Stundentafel, --> Lehrplan BL | [11 empty] | 2. Sek --> A la carte | [11 empty] | 3. Sek --> Jahrespromotion | [11 empty] | 1. Sek --> One to One iPad --> MAGuP | [11 empty] | 2. Sek | [11 empty] | 3. Sek --> Jahrespromotion, WPF Abwahl | [11 empty] | 1. Sek --> Fach MI neu | [11 empty] | 2. Sek --> Fach MI neu
JGT gelb | 4. Prim | [11 empty] | 5. Prim | [11 empty] | 6. Prim | [11 empty] | 1. Sek, --> VO Laufbahn Sek I, --> F/E Didaktik der Mehrsprachigkeit, --> Übergangsstundentafel | [11 empty] | 2. Sek Check S2 | [11 empty] | 3. Sek--> Check S3, --> Projektarbeit, Abschlusszertifikat | [11 empty] | 1. Sek --> neue Stundentafel, --> Lehrplan BL | [11 empty] | 2. Sek --> 2p mit One to One --> A la carte -->Lift | [11 empty] | 3. Sek --> Jahrespromotion --> MAGuP | [11 empty] | 1. Sek --> One to One iPad --> Fach MI neu | [11 empty] | 2. Sek --> Fach MI neu | [11 empty] | 3. Sek --> WPF Abwahl | [11 empty] | 1. Sek
pädagogische Kooperation | [24 empty] | Rahmenbedingungen: Präsentszeitreglung, Mi 13.00-15.00 für JGT, Teamarbeit, Konvent; ab 15.00 Fachteam/Fachschaften | [59 empty] | Schulprogramm
[14 empty] | Teambildungsprozess 3 Jahrgangsteams | [10 empty] | Start Jahrgangsteam mit Jahrgangsleitungen | [28 empty] | Kompaktevaluation | [23 empty] | Bericht
[27 empty] | Start Fachteam mit Fachteamleitungen | [21 empty] | neu Teamarbeit (neu definiert "gemeinsamer Nenner")
WB: Leitung pädagogischer Kooperation im Team 18 LP
[30 empty] | Vorbereitungen | [6 empty] | Projektarbeit/Abschlusszertifikat JGTrot | [11 empty] | Start mit Projektarbeit/Abschlusszertifikat , Konzept Schulprogramm | [11 empty] | 3. Jahrgang (1. rot, 2. gelb, 3. blau) | [23 empty] | Konzept für Schulprogramm
[27 empty] | Vorbereitungen | [9 empty] | VO Laufbahn JGTgelb | [47 empty] | 3. Klassen Jahrespromotion
[27 empty] | AG Stundenplan | [22 empty] | neue Stundentafel --> Stundenplan | [10 empty] | Start mit 1. Klassen
[50 empty] | neue Stundentafel --> Beurteilung | [10 empty] | Schulprogramm
[56 empty] | neuer Lehrplan BL |  |  |  |  | Rückmeldeschlaufe 1 Fachteam, FÜAiS | [11 empty] | Rückmeldeschlaufe 2 Fachteam, FÜAiS | [11 empty] | Rückmeldeschlaufe 3, FÜAiS
Lehrmittel neue Reglung
[61 empty] | ICT in D und M | [11 empty] | ICT in D und M | [11 empty] | ICT in D und M | [11 empty] | ICT in D und M | [11 empty] | Fach MI
[49 empty] | Pilot One to One Laptop | [35 empty] | One to One für 1. Klassen iPad | [11 empty] | One to One für 1. Klassen iPad
[85 empty] | pädagogischer Support Picts | [11 empty] | pädagogischer Support Picts | [11 empty] | 3 PICTS für jedes JGT eine LP
[61 empty] | BWB/BO A la carte --> BO | [11 empty] | BWB/BO A la carte --> BO | [11 empty] | BWB/BO A la carte --> BO | [23 empty] | Zusatzressourcen
[85 empty] | Lift Jugendprojekt | [11 empty] | Start
[61 empty] | Schulprogramm Überarbeitung | [11 empty] | Schulprogramm Überarbeitung | [11 empty] | Schulprogramm Überarbeitung | [23 empty] | Komunikationskonzept
erweiterte StGr Umsetzungskonzept FÜAiS: - Teambildung für ERG, HW, BO, PA und andere - Teamleitungen ressourciert - Berufsauftrag: Zeitfenster Teamarbeit - Terminplan ® ® April 19 StGr ® Mai 19 Info Konvent ® August 19 Kick-off ® nach dem 1. Jahr einen Entwurf ® Abschluss in 3 Jahren mit 3 Jahresplan und Evaluation durch die StGr
Kick-off FÜAiS an der SekAE - Bildung der FÜAiS-Teams - Wo stehen wir: - BO-Konzept vorhanden - PA-Konzept vorhanden - J&G muss in ERG überführt werden - MI 1/2 Lektion pro 1. Klasse WeR - HW neu erarbeiten Wo wollen wir hin? - Umsetzung von FÜAiS mit einer 3- Jahresplanung
[73 empty] | FÜAiS-Teams arbeiten ca. 10x am Mi 13.00-15.00 | [11 empty] | - 1. Entwurf der Jahresplanung, verschoben (Lockdown) - FÜAiS-Teams arbeiten | [11 empty] | - Entwurf der Jahresplanung - FÜAiS-Teams arbeiten | [11 empty] | Jahresplanung FÜAiS im Schulprogramm
[79 empty] | Lesezentrum/Nachhilfe/SuS-Aufenthaltsraum | [11 empty] | Gespräche mit Prim | [5 empty] | Start Mittagsbetreuung
[85 empty] | Poollösung spez.Förderung | [5 empty] | /Zusammenarbeit | [5 empty] | ISF neue Verordnung | [11 empty] | pro JGT 1 HP und 1 SP
MAG uP
[85 empty] | Schulärztliche Untersuchung | [11 empty] | Schulärztliche Untersuchung
Mitarbeiterumfrage 2020, Umsetzung und Evaluation
Audit AVS 19.04.2023